## Planilha_de_Riscos
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla: |  | SIGEAS
Nome do Projeto: |  | Sistema de Gerenciamento da Assistência Estudantil
Líder de Projeto: |  | Luiz Antonio Pereira Silva
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 | Técnico | Negativo | Atraso em Finalização de Iteração | Provável atraso nas próximas iterações, em entregas de releases ao cliente e na finalização do projeto, baixa qualidade do produto final. | Alta | Alto | Alta | Mitigar | Equipe de desenvolvimento não possui o tempo livre suficiente para finalização de iteração. | Realização de análise para verificar se é possível adicionar fases pendentes a alguma iteração posterior. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
2 | Gerenciamento de Projetos | Negativo | Falha do Planejamento Inicial do Projeto | Metas de desempenhos irreais, atrasos em entrega de releases, falha na identificação e mitigação de riscos, papéis e stakeholders mau definidos, dispersão na definição da arquitetura do sistema, baixa qualidade do produto final. | Média | Alto | Alta | Mitigar | Líder de projeto não elabora de forma íntegra o planejamento do projeto. | Buscar erradicação de falha o mais cedo possível afim de evitar transtornos maiores. | Líder de Projeto | Aberto
3 | Gerenciamento de Projetos | Negativo | Má Distribuição de Tempo nas Atividades da Iteração | Atraso ou não finalização de entrega da iteração, provável baixa de qualidade causada pela falta de testes. | Média | Médio | Média | Mitigar | Líder de projeto não planeja da melhor forma a iteração. | Verificar a possibilidade de realização da iteração em tempo hábil, e caso seja impossível, replanejar itens para próxima iteração. | Líder de Projeto | Aberto
4 | Gerenciamento de Projetos | Negativo | Análise de Riscos Incompleta | Falha na identificação e no planejamento da mitigação dos riscos. | Baixa | Alto | Média | Eliminar | Líder de projeto não identifica todos os riscos possíveis no projeto. | Concluir o mais cedo possível análise e inserir, caso seja preciso, os novos riscos no planejamento. | Líder de Projeto | Aberto
5 | Técnico | Negativo | Testes Realizados Parcialmente em Release de Iteração | Baixa qualidade da release e consequentemente, insatisfação do cliente, reclamações e retrabalhos. | Média | Alto | Alta | Mitigar | Líder de projeto não planeja da melhor forma a iteração. | Verificar viabilidade de realização de testes em iteração posterior afim de manter a qualidade do item de backlog produzido. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
6 | Organizacional | Negativo | Recursos (Hardware e Softwares) Indisponíveis | Atraso, ou até não entrega, de sistema. | Baixa | Baixo | Baixa | Eliminar | Máquina de algum membro da equipe de desenvolvimento apresenta problemas. | Configurar máquina de laboratório para uso no desenvolvimento. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
7 | Técnico | Negativo | Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente | Aumento de escopo iteração atual, aumento de custo referente a disponibilização de tempo. | Média | Médio | Média | Mitigar | Testes em release mal realizados. | Analisar a viabilidade de correção de erros que surgiram em release disponibilida a cliente na iteração atual sem prejudicar próxima entrega. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
8 | Externo | Negativo | Indisponibilidade dos Clientes | Planejamento inicial atrasado ou mau elaborado, falta de opnião sobre satisfação de item de backlog. | Média | Médio | Média | Mitigar | Cliente se ausenta do Campus por motivos pessoais, profissionais ou de saúde. | Manter contatos atualizados de clientes afim de contatá-los de forma não presencial. | Clientes | Aberto
9 | Técnico | Negativo | Adição de Novos Requisitos | Aumento de complexidade de sistema, modificação em escopo inicialmente planejado, aumento de trabalho. | Média | Alto | Alta | Eliminar | Entrada de novo Stakeholder. | Analisar alteração de escopo e tempo, notificar cliente sobre consequências e implementá-las caso sejam viabilizadas. | Clientes | Aberto
10 | Técnico | Negativo | Mudança em Requisitos | Mudança em escopos de iterações já planejadas, provável atraso na finalização de iterações devido o aumento do escopo. | Baixa | Alto | Média | Eliminar | Cliente solicitar mudança por conta de novo regimento no Campus. | Analisar alteração de escopo e tempo, notificar cliente sobre consequências e implementá-las caso sejam viabilizadas. | Clientes | Aberto
11 | Técnico | Negativo | Necessidade de Utilização para Nova Tecnologia não Planejada pela Equipe | Atrasos em iterações, mau uso de tecnologia devido a falta de tempo. | Alta | Médio | Alta | Aceitar | Inserção de nova ferrramenta não planejada pela equipe durante a ocorrência de uma iteração. | Planejar horário fora do planejado para iteração com o intuíto de estudar sobre a ferramenta, mantendo a entrega ainda dentro dos parâmetros. | Gerente de Configuração | Aberto
12 | Técnico | Negativo | Dificuldade na Utilização de alguma Tecnologia pela Equipe | Aumento de escopo de iterações e, consequentemente, atrasos na entrega, baixa qualidade do produto. | Média | Médio | Média | Mitigar | Utilização de nova ferramenta dificultada por baixa quantidade de documentação da mesma. | Verificar a possibilidade de troca de ferramenta sem que a entrega seja afetada. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
13 | Externo | Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Viagem a Congressos, Concursos e etc. | Sobrecarga de trabalho para membro restante, provável atraso ou não finalização de iteração, provável baixa qualidade em entregas. | Alta | Alto | Alta | Mitigar | Participação de algum membro da equipe de eventos da área de TI. | Buscar erradicação de risco ainda no planejamento de iteração, afim de realizar planejamento de iteração com menos tempo disponível. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
14 | Externo | Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Motivos de Saúde | Sobrecarga de trabalho para membro restante, provável atraso ou não finalização de iteração, provável baixa qualidade em entregas. | Média | Alto | Alta | Mitigar | Algum membro da equipe ser infectado por Zica, Denge ou Chikungunya. | Buscar erradicação de risco ainda no planejamento de iteração, afim de realizar planejamento de iteração com menos tempo disponível. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
15 | Gerenciamento de Projetos | Negativo | Dificuldade de Comunicação entre Membros de Equipe | Retrabalho, insconsistência em trabalho produzido. | Baixa | Médio | Baixa | Mitigar | Deslocamento dos membros da equipe para sua cidade natal. | Realizar atividades planejadas de forma remota. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
16 | Gerenciamento de Projetos | Negativo | Desistência de um Membro da Equipe | Sobrecarga de trabalho para membro restante, atraso em entregas de releases, itens de backlog e produto final, provável baixa qualidade em entregas. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Desistência do curso de algum membro da equipe. | Deslocamento das atividades para os membros restantes, buscar substituto, redefinir escopo. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
17 | Técnico | Negativo | Dificuldade no Acesso ao Sistema Acadêmico do IFPB - Campus Monteiro | Atraso de iteração ou inviabilização de funcionalidade referente ao login. | Média | Alto | Alta | Mitigar | Link de ferramenta fora do ar. | Reorganizar escopo de iteração, afim de aguardar, em casos de ferramenta fora do ar, correção de problema e avaliar, em casos da inviabilização de entrega do item de backlog, renegociação com cliente sobre entrega de requisito. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
18 | Técnico | Negativo | Dificuldade no Acesso a Plataforma SUAP | Atraso de iteração ou inviabilização de funcionalidade referente ao login. | Baixa | Alto | Média | Mitigar | Link de ferramenta fora do ar. | Reorganizar escopo de iteração, afim de aguardar, em casos de ferramenta fora do ar, correção de problema e avaliar, em casos da inviabilização de entrega do item de backlog, renegociação com cliente sobre entrega de requisito. | Equipe de Desenvolvimento | Aberto
19 | Organizacional | Negativo | Dificuldade no Acesso ao IceScrum | Falha no gerenciamento de iteração. | Baixa | Médio | Baixa | Mitigar | Link de ferramenta fora do ar. | Gerar, sempre que passível de atenção, arquivo .pdf com atividades atualizadas da ferramenta. | Líder do Projeto | Aberto
20 | Técnico | Negativo | Dificuldade no Acesso ao Jenkis | Dificuldades na identificação de falhas na build do projeto. | Baixa | Médio | Baixa | Mitigar | Link de ferramenta fora do ar. | Deslocar responsabilidade de verificação para algum membro da equipe. | Líder do Projeto | Aberto
Note on A10: Número de Identificação do Risco
Note on B10: Categoria que o risco se aplica. Não existe lista fechada de categorias. Elas devem ser definidas pela equipe do projeto
Note on C10: O Tipo de Risco pode ser Positivo ou Negativo
Note on D10: Descrição do Evento de Risco
Note on E10: Descreva as consequências, caso o risco aconteça.
Note on F10: Determine a Probabilidade de Ocorrência do Risco
Note on G10: Determine o Impacto do Risco
Note on H10: A severidade é a matriz de Probabilidade X Impacto, conforme a tabela descrita nesta planilha.
Note on I10: Descreva as ações que possam diminuir a probabilidade ou o impacto do risco
Note on J10: É a descrição de um evento que se ocorrer irá transformar o risco em um problema.
Note on K10: Defina as ações a serem executadas se eventos de risco ocorrerem.
Note on L10: Defina o Responsável pelo Risco.
Note on M10: Defina o o estado do Risco

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta