## Planilha_de_Riscos
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
PLANILHA DE RISCOS
Código / Sigla: |  | SIGEAS
Nome do Projeto: |  | Sistema de Gerenciamento da Assistência Estudantil
Líder de Projeto: |  | Luiz Antonio Pereira Silva
Nº | Categoria | Tipo | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Severidade | Ação | Gatilho | Resposta ao Risco | Responsável | Status
1 |  | Negativo | Atraso em Finalização de Iteração
2 |  | Negativo | Falha do Planejamento Inicial do Projeto
3 |  | Negativo | Análise de Riscos Incompleta
4 |  | Negativo | Testes Realizados Parcialmente em Release de Iteração
5 |  | Negativo | Recursos de Hardware e Softwares Indisponíveis
6 |  | Negativo | Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente
7 |  | Negativo | Indisponibilidade dos Clientes
8 |  | Negativo | Adição de Novos Requisitos | Aumento de Complexidade, modificação em escopo inicialmente planejado
9 |  | Negativo | Mudança em Requisitos
10 |  | Negativo | Necessidade de Utilização de Nova Tecnologia Desconhecida pela Equipe
11 |  | Negativo | Dificuldade na Utilização de alguma Tecnologia pela Equipe
12 |  | Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Viagem a Congressos, Concursos e etc.
13 |  | Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Motivos de Saúde
14 |  | Negativo | Desistência de um Membro da Equipe
15 |  | Negativo | Dificuldade no Acesso ao Sistema Acadêmico do IFPB - Campus Monteiro
16 |  | Negativo | Dificuldade no Acesso a Plataforma SUAP
17 |  | Negativo | Dificuldade no Acesso ao IceScrum
18 |  | Negativo | Dificuldade no Acesso ao Jenkis
Note on A10: Número de Identificação do Risco
Note on B10: Categoria que o risco se aplica. Não existe lista fechada de categorias. Elas devem ser definidas pela equipe do projeto
Note on C10: O Tipo de Risco pode ser Positivo ou Negativo
Note on D10: Descrição do Evento de Risco
Note on E10: Descreva as consequências, caso o risco aconteça.
Note on F10: Determine a Probabilidade de Ocorrência do Risco
Note on G10: Determine o Impacto do Risco
Note on H10: A severidade é a matriz de Probabilidade X Impacto, conforme a tabela descrita nesta planilha.
Note on I10: Descreva as ações que possam diminuir a probabilidade ou o impacto do risco
Note on J10: É a descrição de um evento que se ocorrer irá transformar o risco em um problema.
Note on K10: Defina as ações a serem executadas se eventos de risco ocorrerem.
Note on L10: Defina o Responsável pelo Risco.
Note on M10: Defina o o estado do Risco

## Tabela_de_severidade
Tabela de Severidade
Impacto
Probabilidade |  | Baixo | Médio | Alto
| Baixa | Baixa | Baixa | Média
| Média | Baixa | Média | Alta
| Alta | Média | Alta | Alta